- 附件A-项目信息清单（标的*标段*）

- 标的名称：广东电网有限责任公司阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工

- 标段名称：阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容（阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2024〕163 号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 2409-441700-04-01-290973 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 广电计财〔2024〕59 号 |
| 4 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕38 号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 24831.50万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 广电建〔2025〕73 号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 阳江市 |
| 10 | 工期 | 计划工期：841日历天 计划开工日期：2025年9月10日 计划竣工日期：2027年12月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 一、项目概况：

阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工建设总用地面积35738平方米，本项目总建筑面积29473.28平方米。新建调度大楼地上17层，地下2层，设计建筑高度84.95米，总建筑面积29383.38平方米（地上建筑面积20004.47平方米，地下建筑面积9378.91平方米）；垃圾收集站建筑面积50平方米；保安亭建筑面积19.90平方米；信访室建筑面积20平方米；及室外配套工程。具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

- 施工图纸范围内建筑、安装工程，包括土石方工程、基坑支护工程、基础工程、地下室结构工程、地下室室内装修工程、地上结构工程、地上室内装修工程、地上外立面装修工程、室内外电气工程（含防雷接地）、室内外给排水工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程、电梯工程、抗震支架工程、人防工程、配套辅助工程、道路、场地工程、园林绿化工程、视频监控及安全警卫系统工程、VI标识系统工程、围墙工程、场地大型土石方工程、给排水系统接入工程、市政道路接入工程、柴油发电机工程、低压供配电工程（配电房设备及线路）、泛光照明工程、充电桩工程、白蚁防治、拆除工程、BIM技术应用等。具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准。

三、承包方式：

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

- 四、报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（招标控制价）（元） | 其中绿色施工安全防护措施费（含脚手架费用）（元） | 其中暂估价（元） | 投标费率（%） | 投标报价（元） | 其中绿色施工安全防护措施费（含脚手架费用）（元） | 其中暂估价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目施工 | 197542600 | 9995600 | - 给排水系统接入工程暂估价300000元（含税价）； - 市政道路系统接入工程暂估价100000元（含税价）； - 低压供配电工程（配电房设备及线路）为专业工程暂估价，费用为2091600元（含税价） |  |  |  | - 1、给排水系统接入工程暂估价 元（含税价）； - 2、市政道路系统接入工程暂估价 元（含税价）； - 3、低压供配电工程（配电房设备及线路）为专业工程暂估价，费用为 元（含税价） |  |
| 合计（小写）： |  | 197542600 | 9995600 | 2491600 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-绿色施工安全防护措施费-暂估价）/（最高投标限价-绿色施工安全防护措施费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）规定比例时应在投标文件中附成本分析报告。 3、绿色施工安全防护措施费、暂估价需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |